Studie příležitostí

Popis vize

Kosmické sondy nelétají tam kam bychom chtěli a jsou moc drahé. Šlo by to zlepšit využitím komerčně dostupných pokročilých pozemských technologií? Věříme, že ano. Proto chceme ve skromných českých amatérských podmínkách postavit družici tak levnou, abychom na ni měli a tak funkční aby mohla sloužit nejen na oběžné dráze Země ale i třeba někde dál a která by letěla tam, kam bychom chtěli. Družice a sondy na podobném principu by pak mohly přispět k rozvoji kosmonautiky a zvýšení zájmu o ni.

# Analýza podnětů

- vyzkoušet elektrodynamický tether (vlastnosti, parametry)

- zkusit přenést levné a vyspělé pozemské technologie do kosmu (elektronika)

- prověřit výkon a spolehlivost miniaturních zařízení v kosmu

- vyzkoušet, jak je třeba upravit pozemské technologie aby dobře fungovaly i v kosmu

- ověřit jednoduché, levné a nevýbušné kosmické pohony (sluneční plachtu, tether)

- vyvolat tlak na snižování ceny družice (např. financováním z neveřejných zdrojů)

- získat možnost „sáhnout si na kosmonautiku“ (jinak nedostupnou)

- zkusit udělat něco co v okolí nikdo neudělal, vyvíjet to nejtěžší co jde

- vytvářet funkční věci, vymyslet to tak aby to fungovalo

- pochopit nové technologie, poznat něco nového

- ověřit si moderní poznatky (satelitní komunikace, energetická nenáročnost, efektivita)

- vyzkoušet „opensource“ přístup

- případná komerční využitelnost v budoucnu, zvýšení své technologické úrovně

- vyzkoušet projektové řízení v těch nejnáročnějších podmínkách

- stavba družice může být vhodným naplněním řady podnětů od různých osob

Analýza příležitostí

- družice může být první konstrukcí podobného typu v ČR (žádná tuzemská univerzita podobnou aktivitu oficiálně nevyvíjí)

- zábava i sebevzdělání všech zúčastněných (možnost poznat nové věci)

- technologický růst zúčastněných (a případně i jejich firem)

- dokázat, že v českých podmínkách může i malá skupina dokázat velkou věc

- vyzkoušet vše potřebné pro budoucí levné kosmické mise

- šance na osobní přínos k rozvoji kosmonautiky

- ukázat možnosti pokročilých technologií

- nepřímá reklama

- inspirace pro další lidi k obdobným aktivitám

- možnost reálné účasti na kosmonautickém projektu

- všeobecný osobní rozvoj všech zúčastněných

- stavba družice dává příležitost k uplatnění řadě různých osob (každý si může najít „to svoje“)

Analýza hrozeb přímo spojených s projektem a nutných reakcí na ně

- Technologická náročnost

  - Problematika spojená s konstrukcí satelitu je velmi složitá a může být nad síly účastníků;

    - Je třeba snažit se volit zvládnutelná řešení

  - Při konstrukci v amatérských podmínkách může dojít k neodhalitelné chybě, která se projeví nefunkčním satelitem po vypuštění;

    - Čím bude konstrukce jednodušší, tím menší pravděpodobnost chyby

  - Vypuštění satelitu může selhat;

    - Při hledání partnera, který by družici vypustil dbát na úspěšnost startů

  - Vůbec se to nemusí podařit;

    - Smíření se jednotlivých členů týmu s tímto faktem

  - Nemáme zkušenosti s družicovou technikou;

    - Studiem odborných textů se snažit snížit hodnotu této hrozby

  - Časté a nikdy nekončící změny;

    - Jasná koncepce na začátku sníží pravděpodobnost zásadnějších změn

  - Přístup k informacím může být omezen (technologické informace);

    - Snažit se nalézat nové a nové zdroje informací

  - Nebudeme schopni udělat dostatečné testy;

    - Zauvažovat nad spoluprací s někým, kdo toho schopen bude

- Integrita vývojového týmu

  - Účastníci projektu nejsou závazně s projektem spojeni a mohou ho kdykoli opustit;

    - Průběžně se ujišťovat, že hlavní členové týmu mají stále motivaci a nalézají v projektu „to svoje“

  - Je obtížné časové plánování, může se to protahovat a může to vyšumět;

    - Co nejdříve sestavit harmonogram a poté se snažit jej co nejvíce dodržet

  - Dělá se to ve volném čase;

    - Projekt musí postupovat, nemělo by dojít k pocitu, že práce na projektu je časem ztraceným

  - Změny;

    - Je třeba snažit se o minimální počet změn, protože časté zásadní změny budou velmi demotivující

- Finančně legislativní náročnost

  - Financování – nemusíme to být schopni financovat (nejde jen o součástky);

    - Je třeba zamyslet se nad získáním vnějších finančních zdrojů

  - Financování vypuštění se nemusí zdařit;

    - Existují i vypuštění „zdarma“ – bude dobré to prověřit

  - Může být problém se startem (finančně i politicky);

    - Zajistit projektu dostatečnou publicitu a podporu odborné veřejnosti

  - Bude potřeba družici certifikovat – zatím nevíme, jak to bude přísné a náročné;

    - Bude dobré to co nejdříve zjistit tak, aby na to byl případně vzat ohled při konstrukci

  - Legislativa jako taková;

    - Bude potřeba zjistit veškeré možné legislativní komplikace a ošetřit je

  - Povolovací podmínky na komunikační frekvenci;

    - Bude dobré to co nejdříve zjistit tak, aby na to byl případně vzat ohled při konstrukci

  - Lobbing velkých společností

    - Zajistit projektu dostatečnou publicitu a podporu odborné veřejnosti

Analýza všeobecných problémů, které je příležitost řešit

- koordinace týmu, který je složen z volnočasových dobrovolníků, kteří bydlí daleko od sebe

- vyřešení dílčích problémů konstrukce z odborného hlediska

- elektronika schopná pracovat v kosmu

- termoregulace jako podmínka správné funkce a dobré spolehlivosti součástek

- zajištění dostatku energie a hospodaření s energií

- radiová komunikace (přenos dat,  povelování)

- interní komunikace mezi moduly

- problematika aktivní stabilizace (fyzika, algoritmy)

- magnetometr (měření, SW)

- palubní kamera

- elektrodynamický tether

- sluneční plachta

- maximální zálohování, zabezpečení

- výsledkem vývoje může být „stavebnice“ družice nebo sondy pro levné mise

Základní koncepce a obsah záměru

- Záměrem je dokázat možnost úspěšné konstrukce satelitu amatérsky v ČR

- Dostupností i výzvou k miniaturizaci je nejzajímavější specifikace řady nanodružic CubeSat

- Cílem je postavit a vypustit funkční technologickou nanodružici s pohonem

- Konstrukce by měla být modulární, stavebnicová

- Formou zájmové skupiny, nezávislého týmu

První formulace obsahu projektu

- Definujeme základní vizi a koncepci družice

- Dáme dohromady tým osob a firem, ochotných se na projektu podílet

- Z rešerší obdobných projektů zahraničních univerzit zpracujeme doporučení pro konstrukci

- Zlepšíme vlastní odbornost a know-how

- Navrhneme a matematicky zdůvodníme satelit (včetně tetheru a sluneční plachty)

- Postupnými schůzkami bude návrh upřesněn a postupně implementován

- Návrh bude rozdělen do dílčích částí, které budou konstruovány nezávisle a propojeny definovaným způsobem

- Dílčí moduly budou propojeny a otestovány z funkčního hlediska

- Výsledek bude implementován do finální konstrukce

- Finální konstrukce bude podrobena mechanicko-fyzikálním testům

- Postupně bude zpracována dokumentace ke konstrukci a výsledky testů

- V případě kladného výsledku testů bude zahájeno jednání o možnosti vypuštění

- Satelit bude vypuštěn a proběhnou vlastní experimenty (technologické)

- Výsledky experimentu budou vyhodnoceny a zužitkovány

- Projekt bude zhodnocen a bude rozhodnuto o dalším postupu

Odhad nadějnosti záměru

- Znalosti a schopnosti přihlášených účastníků dávají předpoklad úspěšného návrhu a konstrukce

- Finanční náročnost konstrukce je v možnostech zúčastněných

- Můžeme v několika krocích ustoupit k jednodušším a dostupnějším řešením

- Nemáme reálné zkušenosti s vývojem, stavbou a provozem obdobných družic

- Obecná motivace členů týmu je relativně nízká (jen dobrá vůle a osobní zájem)

- Požadavky organizace CubeSat jsou poměrně přísné a cenově náročné

- Pravděpodobnost úspěšného vývoje a stavby družice je vysoká (snad přes 90%)

- Vypuštění a provoz družice je pro nás velkou neznámou a úspěšnost nelze odhadnout

První hrubé odhady nákladů a přínosů, jejich porovnání

- Konstrukční a výrobní náklady (všech modulů, včetně pozemního segmentu, cena součástek a technologií potřebných k výrobě): do 1 mil. Kč

- Vývojové náklady (testování apod.): max. 2 mil. Kč

- Režijní náklady (včetně získání potřebných certifikátů apod.): do 1 mil. Kč

- Náklady spojené s vypuštěním: cca 1 mil. Kč

Základní předpoklady

- Výchozí předpoklady

  - Jsme schopni družici zkonstruovat (vyvinout, postavit, otestovat)

  - Budeme schopni zajistit její vypuštění na oběžnou dráhu Země (finančně)

  - Získané zkušenosti můžeme dobře využít v budoucích projektech

- Kritické faktory úspěchu

  - Vhodně složený tým, který se podaří udržet a motivovat

  - Dokážeme zvládnout odborný aspekt projektu

  - Bude něco fungujícího na stole

  - Stihneme to do podzimu 2007

  - Seženeme někoho na české univerzitě, kdo by náš projekt zastřešil

  - Pokud se nebudeme muset zabývat pozemním segmentem (kontakt s radioamatéry)

  - Klíčové věci které jsou drahé – dokážeme dodavatele přesvědčit, aby je v rámci PR udělaly za babku a to i za cenu toho, že to bude opensource

  - K hlavním problémům se vypíšou diplomky, které budou úspěšné

Významná rizika

- Poklesne motivace týmu, účastníci se vzdají (Riziko – vysoké)

- Realizace se potáhne neúměrně dlouho (Riziko – střední)

- Kapitálově a intelektuálně silnější subjekty nás předběhnou (Riziko – střední)

- Nezvládneme konstrukci (Riziko – malé)

- Nedokážeme zajistit start (Riziko – střední)

- Družice nebude na oběžné dráze fungovat (Riziko – vysoké)

První odhad celkového rizika

- Projekt bude zřejmě vysoce rizikovou akcí.

SWOT analýza

| Máme schopnosti Máme nadšení Máme potřebné technické zázemí | Není příliš vyřešeno finanční a legislativní krytí Vývoj trvá dlouho Nemáme zkušenosti s kosmickou technologií Jednotliví členové týmu jsou dost časově vytížení Tým je „volný“ |
| --- | --- |
| Dokážeme, že amatéři v ČR zvládnou podobnou výzvu Zajistíme příjmy z PR Naučíme se spolupracovat ve volném týmu Zlepšíme vlastní know-how Vyzkoušíme vše potřebné pro budoucí levné kosmické mise | Zahraniční univerzity už podobné projekty dokončily Pokud nebude znatelný postup, motivace se může vytratit a tým se může rozpadnout Pokud účastníci odejdou, odejde s nimi i know-how a dílčí výsledky Neúspěch v tomto projektu ohrozí možnost podobného projektu v budoucnu |

Závěrečné doporučení

Projekt stavby družice má význam hlavně pro své účastníky, finanční přínosy nejsou podstatné. V nejlepším případě bude výsledkem finanční zisk z PR a reklamy sponzorů. Úspěch projektu může přispět k rozvoji kosmonautiky a zvýšení zájmu o ni.

Nenahraditelná je ovšem možnost osobně se zúčastnit nezávislého kosmonautického projektu (což je zatím extrémní záležitost) a pocit, že „jsme to dokázali“. Zkušenosti z projektu přispějí k všeobecnému osobnímu rozvoji všech zúčastněných a mohou být výborně použitelné v budoucích projektech (nejen kosmonautických).

Důležité je udržet přijatelně nízké finanční náklady na stavbu a také udržet dobrou náladu v týmu.

Rozhodně má smysl pokusit se o realizaci tohoto projektu, protože příležitosti a přínosy pro zúčastněné převažují nad případnými hrozbami. Pusťme se do stavby malé družice! Je to velká výzva.

Duben 2006